## RACI
Lots | Sous-Lots | Sous sous-lots | Huger | Léon Plévert | Le Gall | Buckel
Lots 1 : | Lot 1.1 : SEL | X | RA | A | A | A
| Lot 1.2 : Note de cadrage | X | RA | I | A | I
Lot 2 : Conception | Lot 2.1 : Diagramme UML | Lot 2.1.1 : Classes | RA | I | I | I
|  | Lot 2.1.2 : Fonctions | RA | I | I | I
| Lot 2.2 : Diagramme d’activité | X | C | RA | I | I
| Lot 2.3 : Maquette IHM | Lot 2.3.1 : Maquette main | I | I | CI | RA
|  | Lot 2.3.2 : Maquette page client | I | I | CI | RA
| Lot 2.4 : Diagramme d’arborescence | X | I | I | RA | CI
Lot 3 : Développement | Lot 3.1 : FrontEnd | Lot 3.1.1 : Page d’accueil clients | A | CI | RA | CI
|  | Lot 3.1.2 : Page création d’un client | CI | A | CI | RA
|  | Lot 3.1.3 : Page consulter un Client | CI | A | CI | RA
|  | Lot 3.1.4 : Page modifier un Client | CI | A | CI | RA
|  | Lot 3.1.5 : Popup confirmation | CI | RA | CI | CI
| Lot 3.2 : BackEnd | Lot 3.2.1 Classe client | CI | CI | RA | CI
|  | Lot 3.2.2 : Classe gestion Client | CI | CI | RA | CI
| Lot 3.3 : Jonction Font/Back | X | RA | A | A | A
Lot 4 : Tests | Lot 4.1 : Recherches/ Correction des bugs | X | RA | A | A | A
| Lot 4.2 : Tests unitaires | X | RA | A | A | A

## Charges
Lot | Sous-Lot | a | m | p | Estimation | Coût
Analyse | SEL | 22 | 28 | 30 | 27.3333 | 1640
| Note de Cadrage | 2 | 4 | 6 | 4 | 240
Conception | Classes | 2 | 4 | 6 | 4 | 240 | total conception
| Fonctions | 4 | 8 | 10 | 7.6667 | 460 | 21.8333
| Diagramme d'activité | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65 | total Dev
| Maquette main | 2 | 4 | 6 | 4 | 240 | 34.0833
| Maquette page client | 2 | 4 | 6 | 4 | 240 | total test
| Diagramme d'arborescence | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65 | 5.6667
Developpement | Page d'accueil Client | 3 | 4 | 6 | 4.1667 | 250
| Page création client | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
| Page consulter client | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
| Page modifier client | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 190
| Popup confirmation | 0.5 | 1 | 2 | 1.0833 | 65
| Classes client | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 310
| Classe gestion client | 3 | 5 | 8 | 5.1667 | 310
| Jonction Front/Back | 6 | 9 | 12 | 9 | 540
Test | Recherche/Correction de Bugs | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 170
| Test Unitaires | 1 | 3 | 4 | 2.8333 | 170